## Slide 1: Projets Y-Days
Bachelor 1 et 2

## Slide 2: Objectifs des Y-days
Développer les compétences des étudiants
Permettre une expérience de travail de groupe dans des projets
  En mélangeant des compétences hétérogènes.
Mettre en avant les compétences des étudiants

## Slide 3: Y-days 2016 - 2017

## Slide 4: Projet Retrogaming
http://…
Un fond d’investissement lance un appel à projet pour la mise en place de jeux rétros dans des lieux publics et/ou privés pour attirer le public et créer de l’animation
Votre startup décide de répondre à cet appel à projet et de tout faire pour le remporter !

## Slide 5: Conception du projet
Phase 1

## Slide 6: Phase 1 – Conception du projet
Du 2 Novembre au 23 Novembre 2016
  Objectifs :
    Constituer les équipes
    Définir votre projet dans les grandes lignes (Quel thème ? )
    Analyser les cibles
    Proposer un modèle économique

## Slide 7: Phase 1 – Conception du projet
Rendu attendu pour le 23 Novembre
  Document de présentation (Word / PDF) présentant :
    Le concept proposé
    L’équipe
    Les technologies envisagées, l’approche commerciale envisagée
    Vos besoins en formation et autoformation pour mener à bien ce projet

## Slide 8: Modélisation et méthodologie
Phase 2

## Slide 9: Phase 2 – Modélisation et méthodologie
Du 23 Novembre au 14 Décembre
  Document de présentation (Word / PDF) présentant :
    La répartition des tâches et le calendrier envisagé
    Les rôles de chacun dans l’équipe
    La présentation des outils utilisés

## Slide 10: Phase 2 – Modélisation et méthodologie
Rendu attendu pour le 14 Décembre
  Document de présentation (Word / PDF) présentant :
    Calendrier prévisionnel
    Répartition des rôles
    Présentation des outils

## Slide 11: Avancement du projet
Phase 3

## Slide 12: Phase 3 – Avancement du projet
Du 14 Décembre au 25 Janvier
  Objectifs
    Design des interfaces
    Business Plan
    Préparation site web

## Slide 13: Phase 3 – Avancement du projet
Rendu attendu pour le 25 Janvier
  Site Web de présentation du projet présentant
    Les interfaces, le projet
    Le business Plan

## Slide 14: Lancement promotionnel
Phase 4

## Slide 15: Phase 4 – Lancement du site promotionnel
Du 25 Janvier au 22 Février
  Lancement du site
  Développement commercial, prospection, sondage prospects
  Analyse commercial

## Slide 16: Phase 4 – Lancement du site promotionnel
Rendu attendu pour le 22 Février
  Site Web présentant
    L’avancement du projet
    Rapport d’analyse commercial

## Slide 17: Lancement de la béta
Phase 5

## Slide 18: Phase 5 – Lancement de la béta
Du 22 Février au 15 Maris
  Objectifs
    Présentation d’une version fonctionnelle du jeu
    Plan de communication
    Animation réseaux sociaux : Objectif : Premier sur Google

## Slide 19: Phase 5 – Lancement de la béta
Rendu attendu pour le 15 Mars
  Objectifs
    Démonstration vidéo de présentation du jeu en version béta
    Site Web à jour avec plan de communication
    Rapport de performance d’animation des réseaux sociaux

## Slide 20: Soutenance finale
Phase 5

## Slide 21: 5 et 12 Avril – Soutenances finale
Présentation devant un jury
  Présentation du jeu
  Rapport de performance du groupe
  Bilan de chaque membre